## 스케줄
문서화 담당(팀원1) | 데이터 전처리 (팀원2) | 머신러닝 모델링 (팀원3) | 개발 (팀원4) | 개발 일정
Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | 1week | 2week | 3week | 4week | 5week | 6week
EDA 분석 결과 정리 | 데이터 EDA
Inception 문서화 | Regular Expression 구상
Inception 문서화 | NULL 값 처리
이상치 제거
불용어 사전 제작
최종 데이터셋 정리 | 형태소 추출 |  | 개발환경 구축 - 서버 구축
| 피쳐 백터 생성 |  | 개발환경 구축 - 카카오톡 + Django 연동
Elaboration1 문서화 |  | 분석 프로세스 수립 | DB ER모델링 및 구성
Elaboration1 문서화 |  | 분석 프로세스 수립 | 크롤러 개발
Elaboration1 문서화 |  | 피쳐간 상관관계 분석 | 크롤러 개발
Elaboration1 문서화 |  | Contents-based 추천 시스템 구축 | 크롤러 개발
Elaboration2 문서화 |  | User-based 추천 시스템 구축
Elaboration2 문서화 |  | 머신러닝 알고리즘 테스트 | 디버깅
Elaboration2 문서화 |  | 머신러닝 알고리즘 결정 | 디버깅
Elaboration2 문서화 |  | 알고리즘 정교화 | 디버깅
분석 결과 자료화 |  | 머신러닝 파라미터 수정
분석 결과 자료화 |  | 분석 결과 도출
Elaboration3 문서화 | 분석 결과 시각화 | 분석 결과 피드백 & 정교화 | 모델 임베딩
Elaboration3 문서화 |  |  | UI 구축
Elaboration3 문서화 |  |  | 어플리케이션 테스트
프로젝트 배포

## 회의록
| 회의 주제 | 세부 내용 | 제안자 & 담당자 |  | 마감일자
2017-07-17 | 아이디어 조사 | (건강 / 자연 / 실버) 주제 fix : 인당 2개씩 택해서 조사 | 전체 | Closed | 2017-07-19
2017-07-19 | 아이디어 회의 | 식약청의 가공 데이터를 활용한 식품 알러지 근절 서비스 | 이고은 | Closed | 2017-07-21
| 1 | 치매 돌봄 센터가 늘어날 예정 -> 최적의 치매 안심센터 위치 제안 | 이고은 | Closed
1111 | 2 | 자살예방 프로젝트 -> 계절 / 나이 / 연령대 / 우울증 - 사망원인 데이터로 추정 | 안지훈 | Closed
111 | 3 | 건강검진, 증상, 처방, 상병 데이터 정보를 이용하여 개인 신체정보를 입력하면 질병 유무를 예측해주는 시스템 + 증상별 간단 처방 | 윤기태 | Closed
| 4 | SNS DATA를 활용하여 유행어에 따른 건강 예측 서비스 1) sns data를 활용하여 과거 x년 간 운동(활동) <-> 질병 간의 연관성을 파악 2) 최근 sns data 분석을 통해 2017년 유행어인 'YOLO'와 함께 등장하는 운동(활동) 단어 분석 -> 예상되는 질병 예측. 3) 경고 메시지 전송 or 병원과 협업을 통한 마케팅 전략 구축 | 김은석 | Closed
| 5 | 민간요법의 진실성 분석 | 이고은 | Closed
11111 | 6 | 네이버 중고나라 데이터셋을 활용하여 카테고리 대분류 / 소분류 별 중고 물품 가격 예측 -> 물가데이터 + 중고나라데이터 + 시계열지수 + 추가 피처로 분석 | 안지훈 | Select
| 7 | 최저시급에 따른 파급효과 | 안지훈 | Closed
| 8 | 급식 언어 판독기 / 욕설 분류기 / 언어 순화기 -> 감성분석 | 윤기태 | Closed
1 | 9 | 언더독 영화 흥행 요소분석 -> 흥행 예측 모델 생성 | 이고은 | Closed
| 10 | 범죄 위험 다발지역을 피해서 집에 귀가할 수 있도록 유도해주는 시스템 (CCTV 위치자료 활용) | 안지훈 | Closed
| 11 | 1. 크롤링을 통한 RFID 쓰레기통 관련 주민들의 불만 사항 파악. 쓰레기 다/소량 유무에 영향을 미치는 요인들을 파악. (ex) 날씨, 행사, 주민들의 거주 수등등 여러가지 영향이 있는 요인들이 있을 것으로 파악. 이를 회귀등을 사용하여 쓰레기 배출량을 파악) | 허재훈 | Closed
11111 | 12 | 2. 미래 기후에 대비된 과수 추천 및 농작물 재배 추천 - 앞으로 지구 온난화로 인해 변해갈 대한민국의 기후를 시계열등 여러 분석방법으로 예측하여 전 세계에서 특정 기후에 재배되고 있는 농작물 및 과일 등과 비교하여 농작물 추천 (ex) 기후와 토지등) 이에 따른 대비책 제안. | 허재훈 | Pending
| 13 | 3. 드론을 이용한 섬마을 택배 위치 파악 및 추천- 공공기관에서 제공하는 섬마을 위치 데이터를 파악하여 드론의 경로 및 최상의 루트 제공. | 허재훈 | Closed
| 14 | 녹색환경 성장을 위한 자동차 렌트 예측, 수요 예측 | 전흥진 | Closed
2017-07-19 | 역할분담 희망사항 | 리서치 - (이고은 / 안지훈) 희망 | 전체 | Closed | 2017-07-21
발표 - (이고은 주도 / 전체 + 디자인 윤기태)
데이터처리 - 허재훈, 김은석 희망
데이터분석 - 김은석, 윤기태 희망
개발 - 전흥진, 윤기태 희망
팀장 - 김은석
PM - 윤기태
2017-07-21 | 플랫폼 결정 | 웹 / 앱 / 챗봇 / 플랫폼없이 시각화 |  | Closed | 2017-07-21
챗봇 플랫폼 도전 -> 하다가 어려우면 플랫폼 없이 시각화 or 웹 프론트만
2017-07-24 | 프로젝트 세부기획 -1 | 중고거래시 발생하는 사기거래를 주제로 하는 것이 어떤지 | 전체 | Closed | 2017-07-28
가격 예측이 주제가 되어야 하는가 / 판매가 가능할지에 대한 퍼센테이지를 예측할 것인가
카테고리를 육아 분야로 좁혀서, 육아 부담금이 매우 높은 현 시기에 육아부문 중고거래를 더욱 활성화하자는 취지
가격 예측시에 소비자 물가등의 다른 지표를 고려하는 것이 좋을 듯.
2017-07-26 | 프로젝트 세부기획 -2 | 육아 카테고리로 좁히긴 했지만, 카테고리를 더 세분화해서 정리할 필요가 있음. -> 육아 의류는 상의/하의 이런식으로 분류하는게 맞을 듯 | 이고은 | Closed | 2017-07-28
|  | 600메가 데이터 중에, 유아용품 관련 데이터만 따로 subset 해야함 / subset한 데이터들의 세부 품목까지 조사 | 윤기태
분석에 넣을 피쳐 셋 선정 (판매완료 여부, 흠결 등급, 소비자가격 추가)
우리가 정리한 데이터를 달별로 묶고, 월별 유아용품 물가데이터와 merge
세부품목에 대한 온라인 화제성(?) 또한 가격 예측에 반영할 수 있다면 좋을 듯(판매 순위 높은 특정 품목, 특정 브랜드 한정)
원본 데이터의 가격 확인, 필터링 필요. 1111과 같은 잘못된 가격 데이터 보정 방법 고안
2017-07-28 | 수업 발표 피드백 | 시세에 비해서 높게 팔렸는지 아닌지를 알수 있기 때문에, 이를 활용해서 판매 가능성을 알 수 있다. 반대로 사는 사람은 가격이 얼마나 적당한지를 알 수 있기 때문에 이런 서비스 개념으로 접근해도 좋음. 이런 정보를 활용해보는 걸 추천. (시세정보는 어디서 얻음..?) | 교수님 | Closed
—> 평균 시세 가격정보를 산출해야 함. (근데 이거 원래 하려던 평균가격 산출이랑 비슷한 내용인듯.)
—> 이를 통해, 챗봇으로 서비스 할 때 이걸 지금 올리면 데드라인을 어느정도로 설정이 될지를 추천해주는 게 가능할지도.
| 챗봇 기능 정리 | 챗봇 시나리오 작성 - 판매자 / 구매자 나눠서 세부 카테고리로 들어가면 시세 예측해주는 기능. |  | Pending
2017-07-31 | 회의내용 정리 | 데이터 피쳐셋 정리 |  | Open
물품상태 판별 알고리즘 아이디어
태스크 할당 & 진행상황
원 데이터 : "ID", "카테고리_ID", "카테고리명", "제목", "등록날짜", "거래구분", "판매금액", "제품설명", "지불방법", "배송방법", "상세설명", "수집날짜"
(+) 추가 데이터 피처 : 대분류, 중분류, 소분류, 흠결등급, 상품명, 년+월, (년월)물가데이터, 상품출고가, 가격 드롭율, 드롭율 백분위,
상품명을 어떻게 달아줄건가 / 흠결등급을 어떻게 판단할건가
파일데이터 원천 제공기관에 파일 오류 문제 문의하기
드랍율은 코딩으로 해결 가능?
감성사전 만들어서 흠결 등급 나누기
2. 흠결등급 나누는 방법 : 가격 드랍율을 정규화하여 정규분포를 기준으로 등급을 나눠서 label을 달아줌 / 흠결과 관련된 부정단어, 긍정단어 사전을 직접 만들어서 텍스트마이닝으로 등급을 나눠서 label을 달아줌
1. 기존의 데이터셋에 상품명 피처를 추가하고 싶다. 원본 데이터의 제목 및 상세설명에서 어떻게 상품명을 추출할 수 있을까? 상품명의 기준은 물가동향 데이터와 연결 예정
주제를 고가중고육아품 가격예측 서비스(카시트/유모차/아기띠)로 좁혀서 분석
이번주 금요일까지 무조건 데이터 정리
판매성공여부 피처 추가 계획 취소
데이터 숫자는 적절? : 7000개
2017-08-01 |  | 분야 변경 : 육아용품 -> 휴대폰 |  | Closed
2017-08-02 |  | 제조사 / 모델명 / 스펙 / 출고가 / 단말기명 / 공시일자 별로 데이터 정리 |  | Open
공공성에 대한 논리구조 구축 요망 : 자원낭비, 공유경제활성화
기존 중고나라 데이터셋에서 모델명 피처 추가
2017-08-08 |  | 출고가는 최초 출고시점부터 시간이 지남에 따라 통신사별로 자체적으로 조정 가능 |  | Open
이에 같은 모델일지라도 오래된 모델의 경우 통신사마다 출고가 차이가 다소 남 (출시일자가 오래된 폰의 경우)
이에 중고나라 최근 중고폰 판매글(17년 4월~8월)을 더 크롤링하여 데이터의 수를 더 키울 예정
이 후, 모델별로 유저 판매가를 분석하면 정규분포를 이룰 것
이 정규분포를 바탕으로 각 모델별 등급을 나눠서 레이블을 추가한다
일단 처리된 데이터를 가지고 분석을 진행해본 뒤, 사전 기반의 레이블 분류를 할 건지 tf-idf기반의 레이블 분류를 할 건지 결정